桃園縣立內壢國民中學品格實踐學校實施計畫

中華民國99年8月6日

壹、計畫名稱：

內壢國中品格教育計畫--『內中品格~心視界』

貳、背景分析及學校現況分析

本校於民國五十年由地方熱心教育人士奔走籌設，原為新明初中內壢分校，五十二年正式定名為桃園縣立內壢初級中學。五十七年政府實施九年國教，改為桃園縣立內壢國民中學迄今；六十六年夜補校成立，招收有心向學之失學民眾，回饋鄉里。

本校歷任校長努力經營，教師專業素養齊備，教學服務既熱忱又有朝氣；再加上，各處室行政工作都能展現積極、負責的團隊效能，本校自然能夠激發出積極進取與純樸勤達之優良學風。茲將本校推動品格教育暨發展學校特色背景之優劣勢分析如下：

| 因素 | 優 勢 superiority | 劣 勢 worse | 機會點 opportunity | 威脅點 Threaten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程 | 本校向來重視生活教育、民主法治教育、人權教育、性別平等教育，並將之融入相關課程，因此，品格教育課程已具相當之基礎。 | 面臨九年一貫課程基礎學科教學時數普遍不足，時間分配不易。 | 本校97年度已將品格教育融入各議題，充分運用彈性課程如班週會時間做全校或分年級教學。98年度更將加強宣導、更完整地推動品格教育各項活動。 | 面臨升學壓力，領域課程往往因進度限制，教師較難抽出多餘時間進行品格教育。 |
| 師資 | 多數教師經驗豐富，教學認真人才濟濟，各項表現優異。 | 教師人數多，教學壓力大，共識建立不易。 | 已有50%以上的教職員參與過「品格教育師資培訓」。 | 面臨升學壓力，領域課程往往因進度限制，教師較難抽出多餘時間進行品格教育。 |
| 行政 | 1.行政人員均具服務熱忱，任勞任怨敬業樂群。 2.落實常態編班，有利於學生身心健全之發展。 | 教學與行政之共識仍待強化。 | 校務行政制度化，行政組織健全，推動業務績效化。 | 行政人員業務量日趨繁重。 |
| 學生 | 1.學生年齡層一致，學習認知能力相近 2.學校班級數眾多，推行 品格教育影響範圍廣 | 面臨升學壓力，多數學生偏重智育學習。 | 97學年度已開始試行推動品格教育，98學度希望可讓此計劃的推動更完整。 | 面臨升學壓力，較難佔用學生太多時間進行品格教育。 |
| 家長 | - 對子女品格教育水準期望提高 - 家長參與程度高 | 1.大多屬勞工階層，父母 親無暇照顧 2.單親家庭、隔代教養比率高 3.少數家長較為寵愛孩子，另有少數家長未能善盡職責，造成學生行為偏差。 | 家長對學校認同度與配合度均高，透過志工訓練之辦理凝聚志工共識。 | 單親家庭、隔代教養及外籍配偶子女比例漸高，急需學校給予特別之照顧。 |
| 社區 | 鄰近教育資源豐富。 | 鄰近工業區，人口結構較複雜。 | 社區、中壢市公所積極協助本校品格教育各項活動 | 外來人口多，社區人口結構日趨複雜。 |

參、實施目的：

本校參照桃園縣「品格桃園心～視界」品格教育白皮書，以營造本校「愛、健康、快樂、希望」為核心的教育環境、以信守「宏觀開闊、溫柔敦厚、品格天使、典範學校」為願景的教育理念，並以「1誠信」、「2尊重」、「3合作」、「4欣賞」、「5勤儉」、「6正義」、「7負責」、「8謙恭」、「9關懷」、「10感恩」、「11禮節」、「12孝敬」、「13秩序」、「14整潔」、「15惜福」、「16愛物」、「17勇敢」、「18榮譽」、「19服務」、「20守法」，二十項品格為核心價值，逐一落實品格教育。然本校承上願景及核心價值，設立本校之品格教育目標：

- 增進學生對於當代品德之核心價值及其行為準則，具有思辨、選擇與反省，進而認同、欣賞與實踐之能力。

- 提升家長及社區對於品格教育之重視程度，並增進其對於當代品格之核心價值及其行為準則之認識與實踐，進而發揮家庭及社區教育之德育功能，並期與學校教育產生相輔相成之效。

- 營造優質且有利學生品格發展與溫韾關懷的學習環境。

- 增進教師品格教育專業知能，以落實品格教育績效。

- 落實「童軍教育」於生活教育中，藉由其中的榮譽制度，培養高尚的人格與情操。

- 結合家長與民間(媒體)等資源，強化社會之品格教育功能，進而提升全民道德文化素養。

肆、實施原則：

為順應社會變遷與教改趨勢，兼顧地方及學校特色，且發揮與其他類案推動之相輔相成效果，茲以下列六種原則實施：

一、民主過程：

品格核心價值與行為準則(例如尊重與負責)之產生，考量學校與社區之不同性質與特點，強調兼具「由上而下」及「由下而上」社群營造之自主動力，並藉由在群體內核心價值之凝聚與形成歷程，體驗及展現現代公民社會之精神。

二、多元參與：

品格教育之推動，強調設立多元參與及論辯管道，廣闢學者專家、學校與學區校長、行政團隊、教師、學生、家長與社區，以及地方教育行政機關、民間組織、媒體等之共同發聲及對話機會，且使每個參與者皆成為品格教育之實踐主體，學校、家庭與社會形成多元教育夥伴關係，在童軍精神下齊力發揮言教、身教與境教之功效。

三、統整融合：

品格教育之執行與推動，可在學校既有基礎與特色之上，融合學校正式課程、非正式課程，以及校園文化或校風之中；並可結合政府各機關及民間團體資源，共同參與。此外，亦可融入現行教育政策、課程教學或相關活動之推動，諸如人權教育、童軍及兩性教育等重要議題。另並可融合現有青少年輔導、親職教育、媒體素養教育、社會或終身教育等政策的推動，以強化家庭與社會品格教育之功能。

四、創新品質：

品格教育之推動並非復古與教條，亦非否定文化傳統與既有貢獻，目的在於面臨新世紀諸多挑戰與多元價值之際，以創新品質原則，選擇、轉化與重整當代之品德觀，並以新思維、新觀念、新行動，共同推動此國民素質紮根、心靈重建工程，以達精緻、深耕、成效、永續之方案目標。

五、分享激勵：

品格教育之推動乃以激發意願與鼓勵分享為主，輔導並獎勵學校結合學群/社區/縣市發展其特色，藉由生活教育及童軍活動之實施協助成為推動品德教育之主力，並進而導引親職與社會教育之正向發展。此外，亦可激勵或徵求民間組織或媒體，齊力參與品格教育推動行列。

六、教育中立：

根據教育部「結合民間團體推動學校品德教育諮詢會議」記錄指示，為落實教育基本法之教育中立原則，學校結合民間團體推動品格教育時，應有以下機制：

（一）學校對民間團體之活動計畫進行審核評估，以期周全。

（二）學校對民間團體所提供之教育活動，應秉持中立及平等原則，不宜有所偏好或偏惡。

（三）為尊重學生及家長之宗教自由，學校應將相關課程活動訊息事先告知學生及家長，並尊重學生之參與意願；如於上學期間而不願意參加其課程活動者，宜書面提出理由並經學校同意，學校應協助提供其他校內學習課程活動，並避免對不參加之學生產生標籤效應，以尊重及保障學生權益。

（四）民間團體之課程活動進行時，學校相關行政人員或班級導師應在現場，並提醒授課人員遵守教育中立原則，避免宗教活動之介入或宣傳。」

伍、實施策略：

一、成立品格教育推行委員會，擬定實施計劃並執行之。（如玖、組織與分工）

二、將二十項品格相關德目納入行事曆，以利推動。

三、將品格教育之核心價值訂定於品德教育中心德目之中，並於班週會訂定討論題綱。

四、選拔校內品格教育優良楷模（每學期品格之星選拔）。

五、舉行品格教育、師資培訓課程及親職座談、講座及其他相關活動。

六、鼓勵成立品格教育相關團隊（童軍團、志工隊等），辦理相關品格教育促進活動。

七、透過各種學生集會宣導品格教育相關知能。

八、結合社會資源，辦理教師品格教育知能營。

九、結合社區，推動總體品格教育成長活動。

十、將品格教育核心價值融入各項體育競賽活動。

陸、實施內容：

| 編號 | 活動 | 核心品格 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 召開「內中品格教育推動委員會」會議 | 20項品格 |
| 2. | 品格教育相關教師研習 | 20項品格 |
| 3. | 品格教育相關講座 | 20項品格 |
| 4. | 教師節系列活動 | 尊重 |
| 5. | 反毒教育宣導 | 守法、秩序 |
| 6. | 交通安全教育 （宣導活動、學生腳踏車考照計畫） | 守法、秩序 |
| 7. | 補校將實施「敬老尊賢」相關系列活動 | 尊重、感恩、孝敬、關懷 |
| 8. | 「校園無菸,資源再用」廁所綠美化競賽 | 勤儉、整潔、惜福、愛物、榮譽 |
| 9. | 校歌驗收活動 | 合作、榮譽 |
| 10. | 親職教育日—園遊會暨跳蚤市場 | 勤儉、惜福、愛物 |
| 11. | 感恩護照活動 | 尊重、感恩 |
| 12. | 母親節系列活動 | 尊重、感恩、 孝敬 |
| 13. | 健康操比賽 | 合作、榮譽 |
| 14. | 羽球比賽 | 合作、榮譽 |
| 15. | 籃球比賽 | 合作、榮譽 |
| 16. | 春季慢跑活動 | 合作、榮譽 |
| 17. | 品格之星選拔 | 20項品格 |
| 18. | 品格自我檢核 | 20項品格 |
| 19. | 午餐心靈雞湯 | 20項品格 |
| 20 | 節慶壁報製作 | 20項品格 |
| 21 | 社區服務清潔 | 關懷、服務 |
| 22 | 關懷服務參訪活動 、志工體驗 | 關懷、服務 |

柒、實施時程

本計畫自98學年度起分三階段推動：

一、第一階段：98學年度第一學期，本階段為規劃發展階段，主要以進行組織建置、課程發展、師資培訓、教材研發、志工組訓及資源統整等籌備性工作為主。

二、第二階段：98學年度第二學期，本階段為試辦研修階段，不定期隨時檢討，並研修有關品格教育內涵，期末則由品格教育推行委員會及課程發展委員會分別就推展情形及課程內容進行檢討評鑑。

三、第三階段：自99學年度起，正式納入本校課程總體計畫─彈性課程或空白課程實施，成為本校常態性課程活動之一。除品格教育推行委員會定期檢討外，每學年實施課程評鑑一次。

| 編號 | 時間 | 活動 | 對象 | 地點 | 核心品格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 99年-100年 不定期召開 | 召開「內中品格教育推動委員會」會議 | 各委員 | 內中校園 | 20項品格 |
| 2. | 99年8月至 100年7月 | 品格教育相關教師研習 | 內中教師、 家長及志工 | 內壢國中會議室 | 20項品格 |
| 3. | 99年8月至 100年6月 | 品格教育相關講座 | 全體學生 | 內中校園 | 20項品格 |
| 4. | 99年9月 | 教師節系列活動 | 全體學生 | 內中校園 | 尊重、感恩 |
| 5. | 99年9月 | 學生腳踏車考照計畫 | 全體學生 | 內中校園 | 守法、秩序 |
| 6. | 99年10月 | 交通安全宣導 | 全體學生 | 內中校園 | 守法、秩序 |
| 7. | 99年10月 | 補校將實施「敬老尊賢」相關系列活動 | 社區人士 | 內中校園、 社區 | 尊重、感恩、孝敬、關懷 |
| 8. | 99年12月 | 反毒教育宣導 | 全體學生 | 內中校園 | 守法、秩序 |
| 9. | 99年12月 | 「校園無菸,資源再用」 廁所綠美化競賽 | 全體學生 | 內中校園 | 勤儉、整潔、惜福、愛物、榮譽 |
| 10. | 99年3月 | 校歌比賽 | 七年級學生 | 內中校園 | 合作、榮譽 |
| 11. | 100年3月 | 春季慢跑 | 全體學生 | 內中校園 | 合作、榮譽 |
| 12. | 100年4月 | 羽球比賽 | 八年級學生 | 內中校園 | 合作、榮譽 |
| 13. | 100年4月 | 親職教育日— 園遊會暨跳蚤市場 | 全體學生 | 內中校園 | 勤儉、惜福、愛物 |
| 14. | 100年5月 | 感恩護照活動 | 全體學生 | 內中校園 | 尊重、感恩 |
| 15. | 100年5月 | 母親節系列活動 | 全體學生 | 內中校園 | 尊重、感恩、孝敬、關懷 |
| 16. | 100年5月 | 健康操比賽 | 七年級學生 | 內中校園 | 合作、榮譽 |
| 17. | 100年5月 | 籃球比賽 | 九年級學生 | 內中校園 | 合作、榮譽 |
| 18. | 99年10月 100年4月 | 品格之星選拔 | 全體學生 | 內中校園 | 20項品格 |
| 19. | 99年9月至 100年6月 | 品格實踐自我檢核 | 全體學生 | 內中校園 | 20項品格 |
| 20. | 99年9月至 100年6月 | 午餐心靈雞湯 | 全校師生 | 內中校園 | 20項品格 |
| 21. | 99年9月至 100年6月 | 節慶壁報製作 | 全校師生 | 內中校園 | 20項品格 |
| 22. | 99年9月至 100年7月 | 社區服務清潔 | 全校師生 | 社區 | 惜福、關懷、服務 |
| 23. | 99學年各學期末 | 關懷服務參訪活動 志工體驗 | 童軍團師生 | 社區、 社會福利機構 | 惜福、欣賞、關懷、服務 |

捌、融入課程與教學

一、融入學習領域及各科目實施：

將品德教育融入各學習領域及各科課程，使學生透過實踐、體驗與省思，內化品格教育核心價值，引導學生思辨、澄清、接納，進而願意實踐。

二、彈性學習節數之實施：

運用學生朝會、週會、班會、班級輔導、選修課程及全校性或全年級性活動等，系統思考、整體規劃，透過楷模表揚、品格之星選拔、班級公約、童軍活動、服務學習、體育競賽、日常打掃等多元活潑方式實施，引導學生觀摩、體驗學習。

三、導師時間及日常生活教育之實施：

妥善規劃運用每日導師時間，並以故事或生活週遭案例進行機會教育，引導學生討論行為準則，視需要採取實際模擬演練方式進行，提供機會鼓勵學生「從做中學習」在日常生活與人際互動中實踐良好品德行為。

四、推動學生榮譽制度：

結合童軍教育之小隊精神及榮譽章制度，使學生在日常生活中習得勤學進取、良好德行、掃灑應對、愛物惜物的良好習慣，以成為日後社會中堅的優秀現代化國民。

五、中心德目及學生生活須知之實施

以「誠信」、「尊重」、「合作」、「欣賞」、「勤儉」、「正義」、「負責」、「謙恭」、「關懷」、「感恩」、「禮節」、「孝敬」、「秩序」、「整潔」、「惜福」、「愛物」、「勇敢」、「榮譽」、「服務」、「守法」二十項中心德目，同時融入九年一貫課程重大議題，以制定本校中心德目，利用班會及導師時間，經由教師與學生討論學生生活公約、每週公佈之台灣俗諺俚語說明及名言佳句實踐發揮，藉以體會面臨新世紀挑戰與多元價值，選擇、轉化與重整當代之品德觀，並以新思維、新觀念、新行動，共同推動此國民素質紮根工程，以達精緻、深耕、成效、永續之目標。

六、全體校園成員之氣氛營造：

結合教師、行政人員、學生及家長等成為夥伴關係，共同營造具品德氣氛之優質校園文化，以發揮境教之功能；透過強化校長、教師、行政人員及家長等之身教角色與職責，以作為學生品格教育之學習表率。

玖、組織與分工

- 內壢國中品格教育推動執行委員會組織架構暨工作執掌

指導委員：

內壢高中張永福校長、元生國小徐松芳校長、家長會張昌章會長、中壢市游麗琴代表、桃園縣葉明月議員、桃園縣張運炳議員、桃園縣黃仁杼議員、中壢市長魯明哲、中壢市代表會主席吳嘉和、中壢市代表游麗琴。

（此表隨新年度修正）

家長志工

社區資源

(張昌章會長)

（歐隊長）

環境營造

執行小組

師資課程

執行小組

計畫活動

執行小組

訓導處

總幹事

(蘇俊吉主任)

執行祕書

(陳秋貝組長)

各年級導師代表

教務處

教務主任

(梁忠三主任)

教師代表

課程發展委員會

總務處

總務主任

(李淑雲主任)

輔導室

輔導主任

(張明明主任)

召集人

黃光雄

校長

資源整合

執行小組

- 教師成長研習規劃

- 核心品格教學研討

- 品格教育教學資源網站建置分享與連結

（請教學組與資訊組、註冊組、設備組協助完成。）

- 品格教育計畫擬定與推動執行

- 加強品格內涵認知

(善用跑馬燈)

- 落實品格生活實踐

- 營造品格學習環境

（請生教組與衛生組、體育組協助完成。）

- 推動各項品格教育方案及經費核報。

- 結合志工社區資源

- 親職教育講座

- 得勝課　程志工協助推動

- 結合小學、社區資源整體力量推動和參與社區服務（請輔導組、資料組協助完成。）

- 營造品格學習環境─校園暨各班有關設施與公物之建置、保管和維護

- 校園環境情境布置─包括走道、中廊、廁所等公共空間，各班教室等有關布置。

（請事務組協助完成。）

拾、資源整合與運用：

由本校整合學校教育、家長、社區志工及社會資源，並懇請以下機構協辦之：

一、中壢市公所、中壢市代表會。

二、財團法人感恩社會福利基金會。（協辦推行「感恩護照」活動）

三、真善美啟能發展中心。(協辦學生志工體驗等活動)

四、全家便利商店。(結合社區團體清潔服務)

拾壹、經費：

  - 積極爭取縣府有關品格教育活動經費補助。

  - 不足經費由學校自籌經費支應補助辦理有關品格教育活動各項所需經費。

  - 經費概算需求(詳如附件一)。

拾壹、預期效益：

一、積極營造優質的友善校園環境，以落實本校「愛、健康、快樂、希望」教育環境及達到「人文、創意、開放」的教育願景，以提昇民德。

二、落實學生生活教育及體驗學習：從童軍活動、做家事、生涯體驗及社會服務等活動，培養良好的生活習慣與普世價值觀。

三、營造優質的學校組織文化，以發揮「潛在課程」的教育觀，以收潛移默化的品德核心價值觀。

四、推動學生行為教育，培養學生自律和自治的能力，落實學生對自我及國家社會負責之認知的責任教育，進而具有鄉土情、愛國心的健全國民。

拾貳、成效評估方式：

一、於校務會議及行政會報中隨時檢討，適時調整作法。

二、每項品格宣導後，學生能由「品格實踐檢核表」自我檢視，至少達成80%以上。

(如附件三)

三、透過「品格教育實施成效調查問卷」前後測比較家長對子女品格表現滿意度提升。

(如 附件五)

拾参、本計劃經校長核定，陳  縣府核可後實施，修訂時亦同。

承辦人                      學務主任                       校長