桃園縣立內壢國民中學50週年校慶總實施計畫

壹、目的：

一、發揚薪火相傳、點燈傳燈精神，完成教育承先啟後之歷史任務。 
二、凝聚社區、校友及全校師生向心力認同感，再創內壢歷史風華。 
三、展現多元精緻教學成果，激發教師創新教學、學生努力向學的優質學風。

貳、主題：內中五十 精彩一佰

參、主辦單位：本校50週年校慶籌備委員會

肆、指導單位：桃園縣政府、中壢市公所

伍、活動日期：100年11月18、19日

陸、活動地點：本校校區及學區鄰里公園。

柒、辦理方式： 
   一、校慶辦理內容及項目，得視教職員工之共識意見，隨時彈性酌作調整。 
   二、校慶辦理項目兼顧動靜得宜，落實多元展能，融入多元議題，並採活動、                          表演、展覽、宣傳、佈置等五大方向規劃。

| 辦理方式 | 辦理內容 | 主/協辦處室 | 辦理日期 | 預估經費 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 、 活 動 | 1、100年校慶運動會活動 | 學、家長會/ 教總輔 | 100年11月18/19日 |  | 子計畫1 |
|  | 2、校慶主題、LOGO及旗幟圖案設計票選活動 | 學/輔、總、教 | 100年3至5月 |  |  |
|  | 3、校慶園遊會活動 | 輔導室 | 100年11月19日 |  | 子計畫2 |
|  | 4、校慶茶會活動（切50週年五層大蛋糕、炒米粉 | 總/家長會、學 | 100年11月19日 |  | 子計畫3 |
| 二 、 表 演 | 1、音樂表演（魔術、樂團、熱舞、神鼓） | 學/教、其他高中職、團體 | 100年11月19日 |  | 附屬子計劃1 |
| 三 、 展 覽 | 1、學生學習成果展（語文、書法、美術、科展、祈福卡片設計） | 教/總 | 100年11月 19日 |  | 子計畫4 |
|  | 2、校史文物資料展（課桌椅、教科書、行政公文、制服、畢業照、畢業紀念冊、獎盃獎狀、學用品） | 輔、家長會/總教學 | 100年1至11月 |  |  |
|  | 3、校園懷舊影像回顧展（今昔校景照片） | 總/教學輔、家長會 | 100年9至11月 |  | 子計畫5 |
| 四 、 宣 傳 | 1、出版50週年校慶紀念專刊 | 教學輔/總、家長會 | 100年11月 |  | 子計畫 6 |
|  | 2、校慶活動新聞媒體宣傳 | 補校主任 | 100年10月至11月 |  |  |
|  | 3、踩街宣傳 | 補校主任 | 11月18日 |  |  |
| 五 、 環 境 布 置 | 1、建置校史圖片展示走廊、 | 總/教學輔 | 100年11月18/19日 |  |  |
|  | 2、新校門啟用儀式 | 總 |  |  |  |
|  | 3、校區周遭布置50週年慶宣傳旗幟 | 總 | 100年9至11月 |  |  |
|  | 4、校門口架設充氣拱門 /電子看板 | 總 | 100年11月4日 |  |  |
|  | 5、慶祝茶會會場佈置 | 總 | 100年11月4日 |  |  |

捌、組織架構： 
一、籌備委員會暨顧問（略）

二、工作小組暨工作概要（略）
三、籌備會工作期程表

| 項次 | 日期 | 摘要內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100年9月7日 | 召開50週年校慶第1次籌備會（含會前會）、研議籌備會計畫 |
| 2 | 100年9月16日 | 召開50週年校慶第2次籌備會、各工作組提出工作子計畫概況 |
| 3 | 100年9月 | 召開50週年校慶第3次籌備會、各工作組子計畫細部討論 |
| 4 | 100年10月 | 召開50週年校慶第4次籌備會、各工作組子計畫細部討論 |
| 5 | 100年10月 | 召開50週年校慶第5次籌備會、協調各組工作進度 |
| 6 | 100年11月 | 召開50週年校慶第6次籌備會、協調各組工作進度 |
| 7 | 100年11月 |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 | 100年11月24日 | 50週年校慶活動總檢討 |

玖、預算來源：本校慶活動經費擬由家長會及校內相關經費項下支應。 
拾、本計畫提送50週年校慶籌備委員會並陳校長核可後實施，修正時亦同。